## Диаграмма Ганта
Диаграмма Ганта — мобильный гид по кампусу (Кейс 7)
Период: 05.10.2026 — 01.12.2026. Статусы на 17.10.2026.
№ | Задача | Ответственный | Начало | Окончание | Дней | Статус | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30
1. Инициация
1.1 | Выбор кейса и формирование команды | Кожевникова Ксения | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | Done
1.2 | Устав проекта | Кожевникова Ксения | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 8 | Done
1.3 | Бюджет и смета проекта | Кожевникова Ксения | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | Done
1.4 | Протоколы встреч | Кожевникова Ксения | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 8 | Done
2. Аналитика и дизайн
2.1 | Сбор User Stories | Ракова Анастасия | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7 | In Progress
2.2 | CJM первокурсника | Ракова Анастасия | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 5 | Done
2.3 | UI-прототип в Figma, 6 экранов | Ракова Анастасия | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 9 | In Progress
2.4 | Схема архитектуры и кэширования | Гуреев Евгений | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 4 | Done
2.5 | Матрица рисков и тест-кейсы | Гуреев Евгений | 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 | To Do
3. Разработка
3.1 | Генерация прототипа в v0.dev | Тугарин Олег | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | To Do
3.2 | Вёрстка и адаптация под смартфоны | Тугарин Олег | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 7 | To Do
3.3 | Оффлайн-режим: кэш карт в LocalStorage | Тугарин Олег | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 8 | To Do
3.4 | Нормализация поиска «412к» → «412-к» | Тугарин Олег | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 5 | To Do
3.5 | Деплой на GitHub Pages | Тугарин Олег | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | To Do
3.6 | Печать стикеров с QR-кодами | Кожевникова Ксения | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | To Do
4. Тестирование
4.1 | Скринкаст демо | Тугарин Олег | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 4 | To Do
4.2 | Пользовательское тестирование | Гуреев Евгений | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 5 | To Do
4.3 | Багфикс по итогам тестирования | Тугарин Олег | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | To Do
5. Документация и сдача
5.1 | Черновик заявки на ПО для ЭВМ | Кожевникова Ксения | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 3 | Done
5.2 | Промежуточный сводный отчёт | Кожевникова Ксения | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 9 | To Do
5.3 | Финальный PDF-отчёт | Тугарин Олег | 2026-10-28 | 2026-11-05 | 9 | To Do
5.4 | Защита проекта | Кожевникова Ксения | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | To Do
Полоса — плановый период задачи. Тёмная полоса — задача выполнена (Done), светлая — запланирована.
Итого: 22 задачи. Done — 7, In Progress — 2, To Do — 13.

## Смета
Смета проекта
Мобильный гид по кампусу с навигацией (Кейс 7) · 17.10.2026
№ | Статья затрат | Стоимость
1 | Домен .ru (1 год) | 200
2 | Хостинг GitHub Pages | 0
3 | Печать стикеров с QR-кодами для корпусов (40 шт.) | 3000
4 | Figma Education | 0
5 | Реклама (анонс в Telegram-канале вуза и студенческих чатах) | 0
ИТОГО |  | 3200

## Kanban
Kanban-доска (состояние на 17.10.2026)
Задачи соответствуют диаграмме Ганта.
To Do | В работе | Done
Матрица рисков и тест-кейсы | Сбор User Stories | Выбор кейса и формирование команды
Генерация прототипа в v0.dev | UI-прототип в Figma, 6 экранов | Устав проекта
Вёрстка и адаптация под смартфоны |  | Бюджет и смета проекта
Оффлайн-режим: кэш карт в LocalStorage |  | Протоколы встреч
Нормализация поиска «412к» → «412-к» |  | CJM первокурсника
Деплой на GitHub Pages |  | Схема архитектуры и кэширования
Печать стикеров с QR-кодами |  | Черновик заявки на ПО для ЭВМ
Скринкаст демо
Пользовательское тестирование
Багфикс по итогам тестирования
Промежуточный сводный отчёт
Финальный PDF-отчёт
Защита проекта